## Hoja1
[5 empty] | PRIMERA FASE |  | SEGONA FASE | segona fase: fins al carrer A camp d'esports.
TOTAL PROJECTE | QUANTITAT | PREU | IMPORT |  |  | QUANTITAT |  | QUANTITAT
M2 DEMOLICIÓ PAVIMENT | 1414 | 6.31 | 8922.34 |  | M2 DEMOLICIÓ PAVIMENT | 493 | M2 DEMOLICIÓ PAVIMENT | 512.5
M2 REG ADHERÈNCIA | 1414 | 0.37 | 523.18 |  | M2 REG ADHERÈNCIA | 493 | M2 REG ADHERÈNCIA | 464
M2 CAPA DE RODAMENT | 1414 | 6.98 | 9869.72 |  | M2 CAPA DE RODAMENT | 493 | M2 CAPA DE RODAMENT | 464
M2 CAPA DE RODAMENT ENTREMITJANA | 1414 | 8.2 | 11594.8
M2 FRESAT D’ASFALT. | 1414 | 2.48 | 3506.72 |  | M2 FRESAT D’ASFALT. | 550 | M2 FRESAT D’ASFALT. | 512.5
RECOMPOSICIÓ PAVIMENT 10CM HORMIGÓN | 1414 | 18.23 | 25777.22
M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Residus | 70.7 | 4.35 | 307.545 |  | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Residus | 27.5 | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Residus | 25.625
Ml CANONADA 1000 PEAD | 224 | 162.49 | 36397.76 |  | Ml CANONADA 1000 | 0 | Ml CANONADA 1000 | 0
M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Cantera | 939.0291 | 4.35 | 4084.7767 |  | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Cantera | 465.696 | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Cantera | 433.944
ML CANONADA 225 PEAD | 62 | 36.84 | 2284.08 |  | ML CANONADA 400 | 18 | ML CANONADA 400 | 26
M3 EXCAVACIÓ RASA VARIS DIAMETRES | 3848.48 | 15.81 | 60844.4688 |  | M3 EXCAVACIÓ RASA VARIS DIAMETRES | 1584 | M3 EXCAVACIÓ RASA VARIS DIAMETRES | 1476
M3 FARCIMENT TOT U | 461.8176 | 23.7 | 10945.0771 |  | UD SUMIDEROS | 0 | UD SUMIDEROS | 0
M3 FARCIMENT DE EXCAVACIÓ | 1947.3309 | 4.8 | 9347.1882 |  | M3 FARCIMENT DE EXCAVACIÓ | 1118.304 | M3 FARCIMENT DE EXCAVACIÓ | 1042.056
UD POU REGISTRE | 14 | 711.34 | 9958.76 |  | UD POU REGISTRE | 5 | UD POU REGISTRE | 4
ML CANONADA 1200 PEAD | 425 | 213.99 | 90945.75 |  | ML CANONADA 1200 PEAD | 220 | ML CANONADA 1200 PEAD | 205
UD EMBORNAL D’OBRA FÀBRICA. | 12 | 124.96 | 1499.52 |  | UD EMBORNAL D’OBRA FÀBRICA. | 2 | UD EMBORNAL D’OBRA FÀBRICA. | 8
CONNEXIÓ EMBORNALS A XARXA GENERAL | 17 | 65.73 | 1117.41 |  | M3 FARCIMENT DE TOT U | 190.08 | M3 FARCIMENT DE TOT U | 177.12
UD EMBORNAL CORREGUT | 5 | 1218.36 | 6091.8 |  | UD EMBORNAL CORREGUT | 2 | UD EMBORNAL CORREGUT | 1
SEGURETAT I SALUT | 1 | 5880.3623 | 5880.3623
CONTROL QUALITAT | 1 | 2940.1812 | 2940.1812
GESTIÓ RESIDUS | 120.19 | 30.99 | 3724.6881
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 302838.6593
DESPESES GENERALS 13% |  |  | 39369.0257
BENEFICI INDUSTRIAL 6% |  |  | 18170.3196
TOTAL PRESSUPOST |  |  | 360378.0046
IVA 21% |  |  | 75679.381
TOTAL IVA INCLOS |  |  | 436057.3855
|  |  |  | 443700 | TERCERA FASE | tercera fase: fins al carrer mestre vidal
QUANTITAT
[5 empty] | M2 DEMOLICIÓ PAVIMENT | 457
[5 empty] | M2 REG ADHERÈNCIA | 457
[5 empty] | M2 CAPA DE RODAMENT | 457
[5 empty] | M2 FRESAT D’ASFALT. | 457
[5 empty] | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Residus | 22.85
[5 empty] | Ml CANONADA 1000 | 224
[5 empty] | M3. CÀRREGA I TRANSPORT. Cantera | 0
[5 empty] | ML CANONADA 400 | 18
[5 empty] | M3 EXCAVACIÓ RASA VARIS DIAMETRES | 0
[5 empty] | UD SUMIDEROS | 0
[5 empty] | M3 FARCIMENT DE EXCAVACIÓ | 0
[5 empty] | UD POU REGISTRE | 5
[5 empty] | ML CANONADA 1200 PEAD | 0
[5 empty] | UD EMBORNAL D’OBRA FÀBRICA. | 2
[5 empty] | M3 FARCIMENT DE TOT U | 0
[5 empty] | UD EMBORNAL CORREGUT | 2